## DATOS
1001-101 Nicaragua |  |  | Project Start Date | 2021-03-22
ID | TASK | START_DATE_PLA | END_DATE_ACT | PL_DURATION | START_DATE_ACT | DATE_ACT | EXCEC DAY | DAY REPORT | DAY ACT | PERCENTAGE
3 | Construccion | 2021-03-22 | 2021-08-12
3.1 | Rehabilitacion y construccion de caminos | 2021-03-22 | 2021-07-27 |  | 2021-04-22 23:54:21.756000042 | 2021-05-28 21:38:48.891000032 | 71 | 67 | 31 | 52
3.1.1 | Preliminares | 2021-03-22 | 2021-07-27
3.1.1.1 | Permiso ambiental/construccion | 2021-03-22 | 2021-03-22
3.1.1.2 | Movilizacion y desmovilizacion | 2021-03-22 | 2021-03-28
3.1.1.3 | Obras temporales de 6.0 x 10.0 m | 2021-03-22 | 2021-03-23
3.1.1.4 | Topografia de replanteo y nivelacion, longitud | 2021-03-29 | 2021-07-27
3.1.2 | Movimiento de tierra | 2021-03-31 | 2021-07-06 | 1 | 2021-04-22 23:54:21.756000042 | 2021-05-28 00:02:09.125000 | 62 | 58 | 22 | 59
3.1.2.1 | Abra y destronque | 2021-03-31 | 2021-04-29 | 1
3.1.2.2 | Desbroce y desmonte desrame, corte, arpillado y limpieza | 2021-03-31 | 2021-04-29 | 1 | 2021-04-22 23:54:21.756000042 | 2021-04-22 23:54:21.756000042 | 62 | 22 | 22 | 75
3.1.2.3 | Descapote e= 0.30 m de espesor | 2021-04-03 | 2021-05-03 | 1
3.1.2.4 | Excavacion en la via | 2021-04-02 | 2021-07-01 | 1 | 2021-04-29 13:08:20.936000109 | 2021-05-27 16:38:56.434999943 | 60 | 55 | 27 | 61
3.1.2.5 | Relleno compactado en la via con material del sitio | 2021-04-02 | 2021-07-01 | 1 | 2021-04-22 23:54:21.756000042 | 2021-05-09 00:57:07.963999987 | 60 | 37 | 20 | 41
3.1.2.6 | Botado de desechos en distancia de 10 km | 2021-04-02 | 2021-07-01 | 1
3.1.2.7 | Excavacion en prestamo en banco | 2021-04-03 | 2021-07-02 | 1 | 2021-04-29 13:08:20.936000109 | 2021-05-28 00:02:09.125000 | 59 | 55 | 26 | 61
3.1.2.8 | Sobre acarreo prestamo seleccionado caso ‐1 | 2021-04-03 | 2021-07-02 | 1
3.1.2.9 | Revestimiento con prestamo seleccionado caso ‐ 1, e= 0.30 m | 2021-04-07 | 2021-07-06 | 1 | 2021-04-29 13:08:20.936000109 | 2021-04-29 23:21:13.000999928 | 55 | 22 | 22 | 24
3.1.2.10 | Excavacion en roca | 2021-04-02 | 2021-07-01 | 1
3.1.2.11 | Prueba de compactacion | 2021-04-07 | 2021-06-29 | 1
3.1.3 | Estructura de drenajes | 2021-04-28 | 2021-07-06 | 1 | 2021-05-27 16:38:56.434999943 | 2021-05-27 16:38:56.434999943 | 34 | 29 | 29 | 42
3.1.3.1 | Excavacion para estructuras | 2021-04-28 | 2021-05-12 | 1 | 2021-05-27 16:38:56.434999943 | 2021-05-27 16:38:56.434999943 | 34 | 29 | 29 | 0
3.1.3.2 | Relleno estructural semicompactado | 2021-05-13 | 2021-05-27 | 1
3.1.3.3 | Lecho de arena con espesor 0.15 m | 2021-05-28 | 2021-06-11 | 1
3.1.3.4 | Suministro e instalacion de tuberia TCR ‐ 2 Ø=30"" | 2021-05-28 | 2021-06-16 | 1
3.1.3.5 | Suministro e Instalacion de Tuberia TCR ‐ 2 Ø=42"" | 2021-05-28 | 2021-06-06 | 1
3.1.3.6 | Mamposteria para cabezales, 40% de mortero 1:4 y 60% de bolon | 2021-06-17 | 2021-07-06 | 1
3.1.4 | Vado mamposteria | 2021-04-18 | 2021-06-07 | 1
3.1.4.1 | Excavacion para vados | 2021-04-18 | 2021-05-08 | 1
3.1.4.2 | Mamposteria para vados 60/40 | 2021-05-09 | 2021-06-07 | 1
3.1.5 | Drenaje longitudinal | 2021-04-28 | 2021-07-01 | 1 | 2021-05-28 21:38:48.891000032 | 2021-05-28 21:38:48.891000032 | 34 | 30 | 30 | 46
3.1.5.1 | Excavacion para cunetas revestidas | 2021-04-28 | 2021-06-27 | 1 | 2021-05-28 21:38:48.891000032 | 2021-05-28 21:38:48.891000032 | 34 | 30 | 30 | 50
3.1.5.2 | Mamposteria para cunetas revestidas 40/60 | 2021-05-03 | 2021-07-01 | 1
3.1.6 | Canal de drenaje | 2021-04-28 | 2021-06-15 | 1
3.1.6.1 | Excavacion para canal de drenaje | 2021-04-28 | 2021-05-13 | 1
3.1.6.2 | Mamposteria para canal de drenaje 40/60 | 2021-05-02 | 2021-06-15 | 1
3.1.7 | Gaviones metalicos | 2021-04-12 | 2021-06-11 | 1
3.1.7.1 | Suministro e instalacion de gaviones | 2021-04-12 | 2021-06-11 | 1
3.1.8 | Ampliacion de la obra (5%) | 2021-07-07 | 2021-07-27 | 1
3.2 | Construccion de plataforma | 2021-03-22 | 2021-08-10 | 1 | 2021-05-18 21:27:19.234999895 | 2021-05-27 20:05:02.227999926 | 71 | 66 | 57 | 46
3.2.1 | Preliminares | 2021-03-22 | 2021-06-27 | 1
3.2.1.1 | Movilizacion y desmovilizacion | 2021-03-22 | 2021-03-28 | 1
3.2.1.2 | Obras temporales de 10 x 6.0 m | 2021-03-23 | 2021-03-26 | 1
3.2.1.3 | Topografia de replanteo y nivelacion | 2021-03-29 | 2021-06-27 | 1
3.2.2 | Movimiento de tierra | 2021-03-31 | 2021-07-08 | 1 | 2021-05-18 21:27:19.234999895 | 2021-05-27 20:05:02.227999926 | 62 | 57 | 48 | 57
3.2.2.1 | Abra y destronque | 2021-03-31 | 2021-04-29 | 1
3.2.2.2 | Desbroce y desmonte | 2021-03-31 | 2021-04-29 | 1
3.2.2.3 | Botado de desechos en distancia de 10 km | 2021-03-31 | 2021-04-29 | 1
3.2.2.4 | Excavacion corte compensado en area de plataforma | 2021-04-04 | 2021-05-04 | 1 | 2021-05-18 21:29:22.167999983 | 2021-05-27 20:05:02.227999926 | 58 | 53 | 44 | 0
3.2.2.5 | Revestimiento de superficie en plataforma | 2021-04-09 | 2021-07-08 | 1
3.2.2.6 | Excavacion en prestamo seleccionado en banco | 2021-04-09 | 2021-07-08 | 1 | 2021-05-18 21:27:19.234999895 | 2021-05-18 21:27:19.234999895 | 53 | 39 | 39 | 43
3.2.2.7 | Sobreacarreo prestamo seleccionado caso ‐1 | 2021-04-09 | 2021-07-08 | 1
3.2.2.8 | Revestimiento prestamo seleccionado caso ‐ 1 | 2021-04-09 | 2021-07-08 | 1
3.2.2.9 | Proteccion de taludes con material selecto | 2021-06-24 | 2021-07-08 | 1
3.2.2.10 | Prueba de compactacion | 2021-04-13 | 2021-05-04 | 1
3.2.2.10.1 | Prueba de compactacion 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 1
3.2.2.10.2 | Prueba de compactacion 2 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 1
3.2.2.10.3 | Prueba de compactacion 3 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 1
3.2.3 | Construccion de contrapozo | 2021-07-09 | 2021-08-10 | 1
3.2.3.1 | Trazo y nivelacion | 2021-07-09 | 2021-07-11 | 1
3.2.3.2 | Excavacion de foso para colocacion del tubo guia 42" | 2021-07-12 | 2021-07-21 | 1
3.2.3.3 | Bloque estabilizador del tubo guia | 2021-07-22 | 2021-07-31 | 1
3.2.3.3.1 | Concreto ciclopeo proporcion 60 % concreto 3,000 PSI y 40% de bolon | 2021-07-22 | 2021-07-31 | 1
3.2.3.3.2 | Suministro e instalacion tubo guia de contrapozo ø 42" | 2021-07-22 | 2021-07-28 | 1
3.2.3.4 | Estructura de contrapozo | 2021-07-10 | 2021-08-10 | 1
3.2.3.4.1 | Acero de refuerzo #5 | 2021-07-29 | 2021-08-04 | 1
3.2.3.4.2 | Formaleta de madera plywood de 3/4" | 2021-08-05 | 2021-08-09 | 1
3.2.3.4.3 | Concreto de 3,500 PSI | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 1
3.2.3.4.4 | Excavacion de zanja para tubo TCR‐2 ø 24" | 2021-07-10 | 2021-07-12 | 1
3.2.3.4.5 | Instalacion tubo de drenaje del contrapozo TCR‐2 ø 24" | 2021-07-13 | 2021-07-15 | 1
3.2.3.4.6 | Relleno semicompactado en tubo ø 24" | 2021-07-13 | 2021-07-19 | 1
3.2.3.4.7 | Pruebas de concreto 3,500 PSI | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 1
3.2.3.5 | Construccion de terrazas para instalacion del equipos de perforacion | 2021-07-09 | 2021-07-24 | 1
3.2.3.5.1 | Trazo y nivelacion | 2021-07-09 | 2021-07-10 | 1
3.2.3.5.2 | Excavacion comun en superficie con espesor de 0.50 m | 2021-07-11 | 2021-07-15 | 1
3.2.3.5.3 | Excavacion en roca | 2021-07-11 | 2021-07-24 | 1
3.2.3.5.4 | Mejoramiento con suelo cemento proporcion 1:5 | 2021-07-16 | 2021-07-22 | 1
3.2.4 | Construccion pila de agua | 2021-07-09 | 2021-08-10 | 1
3.2.4.1 | Trazo y nivelacion | 2021-07-09 | 2021-07-11 | 1
3.2.4.2 | Excavacion de fosa con capacidad de 5,000 m | 2021-07-12 | 2021-08-01 | 1
3.2.4.3 | Impermeabilizacion pila de agua | 2021-08-02 | 2021-08-10 | 1
3.2.4.3.1 | Mejoramiento con suelo cemento proporcion 1:4 e=4" | 2021-08-02 | 2021-08-08 | 1
3.2.4.3.2 | Proteccion con geotextil no tejida 2000 | 2021-08-05 | 2021-08-09 | 1
3.2.4.3.3 | Proteccion con geomembrana PEAD de 1.5 mm | 2021-08-06 | 2021-08-10 | 1
3.2.5 | Construccion pila de lodos | 2021-07-09 | 2021-07-29 | 1
3.2.5.1 | Trazo y nivelacion | 2021-07-09 | 2021-07-11 | 1
3.2.5.2 | Excavacion de fosa capacidad de 600 m³ | 2021-07-09 | 2021-07-15 | 1
3.2.5.3 | Instalacion tubo de drenaje pila de lodos TCR‐2 ø 18" | 2021-07-16 | 2021-07-18 | 1
3.2.5.4 | Filtro transversal de gaviones | 2021-07-16 | 2021-07-25 | 1
3.2.5.5 | Impermeabilizacion pila de lodos | 2021-07-16 | 2021-07-29 | 1
3.2.5.5.1 | Mejoramiento con suelo cemento 1:4 e=4" | 2021-07-16 | 2021-07-25 | 1
3.2.5.5.2 | Proteccion con geotextil no tejida 2000 | 2021-07-18 | 2021-07-27 | 1
3.2.5.5.3 | Proteccion con geomembrana PEAD de 1.5 mm | 2021-07-20 | 2021-07-29 | 1
3.2.6 | Construccion pila secado de recortes | 2021-07-09 | 2021-07-19 | 1
3.2.6.1 | Trazo y nivelacion | 2021-07-09 | 2021-07-10 | 1
3.2.6.2 | Excavacion para losa de fundacion | 2021-07-09 | 2021-07-13 | 1
3.2.6.3 | Acero de refuerzo | 2021-07-10 | 2021-07-19 | 1
3.2.6.4 | Formaleta de madera plywood 3/4" | 2021-07-12 | 2021-07-15 | 1
3.2.6.5 | Concreto de 3,000 PSI | 2021-07-16 | 2021-07-17 | 1
3.2.7 | Construccion cubeto contra derrame de mamposteria confinada | 2021-07-09 | 2021-07-24 | 1
3.2.7.1 | Trazo y nivelacion | 2021-07-09 | 2021-07-11 | 1
3.2.7.2 | Excavacion para losa de fundacion | 2021-07-09 | 2021-07-13 | 1
3.2.7.3 | Acero de refuerzo | 2021-07-14 | 2021-07-23 | 1
3.2.7.4 | Formaletas de madera para vigas y columnas | 2021-07-15 | 2021-07-21 | 1
3.2.7.5 | Paredes de bloques de 6"x8"x16" tipo procon | 2021-07-15 | 2021-07-24 | 1
3.2.7.6 | Concreto de 3,000 PSI | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 1
3.2.8 | Drenaje longitudinal de plataforma | 2021-04-09 | 2021-08-07 | 1
3.2.8.1 | Canaletas de mamposteria (incluye excavacion) | 2021-04-09 | 2021-08-07 | 1
3.2.8.1.1 | Canaleta tipo 1 rectangular | 2021-07-09 | 2021-08-07 | 1
3.2.8.1.2 | Canaleta tipo 2 triangular rellena | 2021-07-09 | 2021-08-07 | 1
3.2.8.1.3 | Cunetas Revestidas tipo compuerta | 2021-07-09 | 2021-07-15 | 1
3.2.8.1.4 | Gradas disipadores de energia | 2021-07-09 | 2021-07-13 | 1
3.2.8.1.5 | Rampa tipo tobogan | 2021-07-09 | 2021-07-13 | 1
3.2.8.1.6 | Canaleta revestidas tipo canoa | 2021-07-09 | 2021-07-18 | 1
3.2.8.1.7 | Canaleta de concreto tipo media cana | 2021-07-09 | 2021-07-18 | 1
3.2.8.1.8 | Muro de contencion mamposteria | 2021-04-09 | 2021-05-09 | 1
3.2.9 | Obras miscelaneas | 2021-07-09 | 2021-08-07 | 1
3.2.9.1 | Limpieza preliminar frente a obras | 2021-07-09 | 2021-07-18 | 1
3.2.9.2 | Caseta de control y vigilancia | 2021-07-09 | 2021-08-07 | 1
3.2.9.3 | Porton y proteccion de cerco perimetral con alambre puas | 2021-07-09 | 2021-08-07 | 1
3.2.9.4 | Proteccion de taludes con zacate vetiver | 2021-07-09 | 2021-07-18 | 1
3.3 | Sistema de abastecimiento de agua | 2021-04-25 | 2021-08-05 | 1
3.3.1 | Actividades previas | 2021-04-25 | 2021-05-20 | 1
3.3.1.1 | Movilizacion y desmovilizacion | 2021-04-25 | 2021-04-29 | 1
3.3.1.2 | Exploracion geocientifica en sitio A, B y sus alrededores | 2021-04-25 | 2021-05-10 | 1
3.3.1.3 | Pruebas de bombeo CAPS San Luis 2 | 2021-05-11 | 2021-05-20 | 1
3.3.2 | Construccion de dos pozos | 2021-05-21 | 2021-08-05 | 1
3.3.2.1 | Perforacion de pozo | 2021-05-21 | 2021-06-27 | 1
3.3.2.1.1 | Perforacion de agujero de ø 6" | 2021-05-21 | 2021-06-09 | 1
3.3.2.1.2 | Analisis fisico‐quimico del agua | 2021-06-10 | 2021-06-16 | 1
3.3.2.1.3 | Registro electrico | 2021-06-10 | 2021-06-12 | 1
3.3.2.1.4 | Ampliacion de agujero a ø 18" | 2021-06-13 | 2021-06-27 | 1
3.3.2.2 | Revestimiento del pozo | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 1
3.3.2.2.1 | Tuberia lisa de ø 12” | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 1
3.3.2.2.2 | Rejilla | 2021-07-03 | 2021-07-04 | 1
3.3.2.2.3 | Pruebas de verticalidad y alineamiento | 2021-07-03 | 2021-07-04 | 1
3.3.2.2.4 | Empaque de grava ø 3/4" | 2021-07-03 | 2021-07-05 | 1
3.3.2.2.5 | Desinfeccion de grava con cloro | 2021-07-03 | 2021-07-04 | 1
3.3.2.2.6 | Limpieza con aire comprimido | 2021-07-03 | 2021-07-04 | 1
3.3.2.3 | Prueba de produccion | 2021-07-05 | 2021-07-08 | 1
3.3.2.4 | Sello sanitario | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 1
3.3.2.5 | Instalacion de piezometro, base soporte y cubierta del pozo | 2021-07-09 | 2021-07-15 | 1
3.3.2.5.1 | Instalacion de piezometro, base soporte y proteccion de pozo | 2021-07-09 | 2021-07-15 | 1
3.3.2.6 | Caseta de proteccion de sistema de bombeo y vigilancia | 2021-07-16 | 2021-08-04 | 1
3.3.2.7 | Base de concreto 0.85 x 0.85 x 1.10 m | 2021-07-09 | 2021-07-13 | 1
3.3.2.8 | Suministro e instalacion del sistema de bombeo y sistema de control | 2021-07-14 | 2021-07-23 | 1
3.3.2.9 | Suministro e instalacion de linea de transmision de 24.9 kV incluye conductores y todos sus accesorios | 2021-07-07 | 2021-08-05 | 1
3.3.2.10 | Cerramiento de proteccion con malla ciclon de 1.8 m de altura | 2021-07-12 | 2021-07-21 | 1
3.3.3 | Sistema de conduccion con tuberias | 2021-04-25 | 2021-07-31 | 1
3.3.3.1 | Topografia trazado y nivelacion | 2021-04-25 | 2021-06-24 | 1
3.3.3.2 | Excavacion de zanjas 0.50 de ancho y 0.80 profundidad | 2021-04-27 | 2021-06-26 | 1
3.3.3.3 | Bloques soporte de concreto 3,000 PSI tuberia | 2021-05-05 | 2021-06-03
3.3.3.4 | Suministro e Instalacion de tuberias PVC ø 10" con sus accesorios | 2021-05-05 | 2021-07-03
3.3.3.5 | Suministro e Instalacion de tuberias de acero al carbon ø 10" con sus accesorios | 2021-05-20 | 2021-07-18
3.3.3.6 | Pruebas de estanqueidad en tuberias | 2021-07-19 | 2021-07-25
3.3.3.7 | Relleno semicompactado en zanjas | 2021-05-08 | 2021-07-06
3.3.3.8 | Construccion de pilas de trasvase 2,000 m³ | 2021-04-25 | 2021-07-31
3.3.3.8.1 | Trazo y nivelacion de 3 pilas | 2021-04-25 | 2021-06-24
3.3.3.8.2 | Excavacion de fosas de 3 pilas de trasvase | 2021-04-28 | 2021-06-27
3.3.3.8.3 | Impermeabilizacion de pilas de trasvase | 2021-06-28 | 2021-07-31
3.3.3.8.3.1 | Mejoramiento con suelo cemento 1:4 e=4" | 2021-06-28 | 2021-07-12
3.3.3.8.3.2 | Proteccion con Geotextil no tejida 2000 | 2021-07-13 | 2021-07-27
3.3.3.8.3.3 | Proteccion con Geomembrana PEAD de 1.5 mm | 2021-07-17 | 2021-07-31
3.3.3.8.4 | Casetas de proteccion de equipos de bombeo y vigilancia | 2021-06-28 | 2021-07-17
3.3.3.8.5 | Suministro de bomba e instalacion electromecanica | 2021-07-18 | 2021-07-27
3.3.3.8.6 | Cerramiento y proteccion de pilas con malla ciclon con rombo de 8 cm x10 cm por 1.8 m de altura | 2021-06-28 | 2021-07-27
3.4 | Limpieza y entrega final | 2021-08-11 | 2021-08-12
3.4.1 | Limpieza y entrega final de todo el proyecto | 2021-08-11 | 2021-08-12
4 | Fin | 2021-08-12 | 2021-08-12

## TABLA
Tablas Dinamicas
ACTIVIDAD | PLANEADO | ACTIVIDAD | ULTIMO REPORTE | PRIMER REPORTE | TRANSCURRIDO | PLANEADO
Rehabilitacion y construccion de caminos | 127 | Sistema de abastecimiento de agua |  |  |  | 1
Total general | 127 | Rehabilitacion y construccion de caminos | 31 | 67 | 71 | 127
|  | Construccion de plataforma | 57 | 66 | 71 | 1
|  | Total general | 88 | 133 | 142 | 129
ACTIVIDAD | PLANEADO
Construccion de plataforma | 1
Total general | 1
ACTIVIDAD | PLANEADO
Sistema de abastecimiento de agua | 1
Total general | 1

## GRAFICOS
Graficos Dinamicos